Мониторинг участия российских вузов в Болонском процессе

Проект НФПК

Российский университет дружбы народов (РУДН)

ПЛАН РАБОТЫ

Консультационного центра РУДН для вузов Российской Федерации по направлению «Изучение и введение системы зачетных единиц (ECTS) как инструмента  академической мобильности»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия начала работ над проектом |
| 1. | Подготовка проекта плана работы консультационного центра | 26.10.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 2. | Разработка формата регулярного предоставления в вузы РФ информации по данному направлению мониторинга | 27.10.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 3. | Разработка формата запроса из вузов РФ по проблемам введения системы зачетных единиц (кредитов) | 27.10.2005 | Кирабаев Н.С. Радкевич К.В. |
| 4. | Разработка формата предоставления вузам РФ информации о лучшей практике по данному направлению мониторинга | 27.10.2005 | Баум В.В. Чистохвалов В.Н. |
| 5. | Подготовка промежуточного аналитического отчета о деятельности Консультационного центра | 28.10.2005 | Баум В.В. |
| II. Мониторинг деятельности по введению системы зачетных единиц |
| 6. | Разработка методических материалов о системе зачетных единиц (кредитов) для проведения информационных семинаров региональными координационными центрами | 07.11.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 7. | Разработка проекта нормативных документов Минобрнауки (Положения) по введению системы зачетных единиц в российских вузах | 14.11.2005 | Кирабаев Н.С. Чистохвалов В.Н. |
| 8. | Согласование проекта нормативных документов Минобрнауки с другими вузами РФ, участвующих в эксперименте по введению системы зачетных единиц в российских вузах в рамках деятельности Рабочей группы по изучению аспектов Болонского процесса (приказ Минобрнауки №126 от 25.04.2005), а именно: Таганрогским государственным радиотехническим университетом, Екатеринбургским государственным техническим университетом, Санкт-Петербургским государственным университетом, Томским государственным университетом | 20.11.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 9. | Разработка Положения о деятельности Консультационного центра | 07.11.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 10. | Подготовка приказа о создании в РУДН Консультационного центра | 08.11.2005 | Баум В.В. |
| 11. | Разработка должностных инструкций для сотрудников Консультационного центра | 14.11.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 12. | Утверждение детального плана работ Консультационного центра на 2005-2006 г.г. | 17.11.2005 | Чистохвалов В.Н. |
| 13. | Утверждение окончательных вариантов форматов сбора и представления информации, данных | 21.11.2005 | Кирабаев Н.С. Чистохвалов В.Н. |
| 14. | Представления Итогового аналитического отчета о деятельности Консультационного центра за 2005 год | 01.12.2005 | Баум В.В. |
| 15. | Проведение на базе РУДН Всероссийской школы-семинара с участием зарубежных экспертов по опыту введения системы кредитов в Вузах РФ и зарубежных университетах | 20-27.04.2006 | Филиппов В.М. Чистохвалов В.Н. |
| 15. | Рассылка по вузам РФ информации о введении системы зачетных единиц (кредитов) | 01.01.2006 -30.09.2006 | Баум В.В. |
| 16. | Организация запроса из вузов РФ информации по реализации в них системы зачетных единиц (кредитов) | 01.02.2006 -30.10.2006 | Чистохвалов В.Н. Баум В.В. |
| 17. | Рассылка по вузам РФ запроса по предоставлению информации о лучшей практике в деятельности вузов по организации учебного процесса в рамках системы зачетных единиц (кредитов) | 01.02.2006 – 15.11.2006 | Баум В.В. |
| 18. | Обработка, анализ и подготовка данных для составления аналитического отчета поступившей из вузов информации по вопросу реализации системы зачетных единиц (кредитов) | 01.03.2006 – 15.11.2006 | Чистохвалов В.Н. Кирабаев Н.С. |
| 19. | Организация и проведение семинара – конференции с международным участием на базе РУДН об опыте реализации системы зачетных единиц (кредитов) в вузах РФ, презентация проекта НФПК | 20-27.11.2006 | Филиппов В.М. Чистохвалов В.Н. |
| 20. | Подготовка и передача в НФПК итогового аналитического отчета о деятельности Консультационного центра в 2005-2006 г.г. по данному направлению мониторинга | 01.12.2006 | Баум В.В. |

Проект Плана работы КЦ подготовил

В.Н. Чистохвалов,

Директор Центра сравнительного и международного образования,

Начальник учебно-методического управления

Российского университета дружбы народов

# Footnotes

Приказ Минобразования России от 19.07.2002, № 2821 «Об организации эксперимента в Российском университете дружбы народов»